«ДОРОЖНАЯ КАРТА»

по апробации и внедрению МБО ДО «ДДТ г. Полесска» типовой Модели 2:

«Типовая модель реализации разноуровневых программ дополнительного образования детей».

Цель: построение образовательного процесса с учетом предоставления равных условий для  разных категорий детей.

Задачи:

- оценка компетентностных и метапредметных образовательных достижений обучающихся;

- построение сетевых форм в реализации разноуровневых программ;

- внедрение и широта использования гибких учебных форм (имитационные игры, групповая работа, проектный метод, исследовательский метод, и т.д.).

| № | Мероприятие | Длительность | Начало | Окончание | Результат | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Повышение квалификации «Содержание и формы инновационной деятельности педагога в сфере дополнительного образования детей» | 30 дней | 21.05.2020 | 21.06.2020 | Удостоверение о повышении квалификации | Гордиенко Ю.К. педаг - организатор |
|  | Разработка и доработка дополнительных общеразвивающих программ в соответствии с требованиями к разноуровневым программам. | 30 дней | 30.06.2020 | 30.07.2020 | Разноуровневые программы | Педагоги дополнительного образования |
|  | Планирование деятельности на 2020-2021 учебный год с учетом внедрения ПФДО | 10 дней | 30.06.2020 | 10.07.2020 | Планы МБО ДО «ДДТ г. Полесска на 2020-2021 учебный год | Гордиенко Ю.К. Афанасьева О.В. заместитель руководителя МОЦ |
|  | Составление договоров с общеобразовательными организациями МО «Полесский городской округ» | 10 дней | 21.08.2020 | 01.09.2020 | Договоры о сетевом взаимодействии | Директор МБО ДО «ДДТ г. Полесска» руководитель МОЦ Хрусталёва И.В. |
|  | Размещение дополнительных общеразвивающих программ на Портал персонифицированного дополнительного образования | 10 дней | 01.08.2020 | 30.08.2020 | Дополнительные общеразвивающие программы на портале klgd.pfdo.ru | Гордиенко Ю.К. |
|  | Создание на сайте МБО ДО «ДДТ г. Полесска» раздела по информированию населения об апробации типовой модели по реализации разноуровневых программ | 10 дней | 20.09.2020 | 01.10.2020 | Раздел на сайте | Хрусталёва И.В. Афанасьева О.В. |
|  | Разработка методических рекомендаций разноуровневости программ дополнительного образования | 30 дней | 01.09.2020 | 30.09.2020 | Методические рекомендации | Гордиенко Ю.К. Афанасьева О.В. |
|  | Приобретение оборудования для реализации разноуровных программ |  | 01.06.2020 | 01.09.2020 | Оборудование | Педагоги дополнительного образования |
|  | Привлечение родителей к участию в рейтинговых мероприятиях |  | 01.09.2020 | 31.05.2021 | Поддержка талантливых детей и молодежи | Педагоги дополнительного образования |
|  | Описание успешного опыта педагогов дополнительного образования по реализации разноуровневых программ | 60 дней | 01.03.2021 | 30.04.2021 | Описание успешного опыта | Хрусталёва И.В. |
|  | Предоставление отчетов о проделанной работе по апробации модели |  |  |  | Отчет | Хрусталёва И.В. Гордиенко Ю.К. |